## Sheet1
팀원 | 금주 수행업무 | 차주 예정업무 | 특이사항
허진 | -UI 화면설계 공통화면 레이아웃 UI(부트스트랩-반응형웹) 로그인 전/후 사용자메인화면 UI(부트스트랩-반응형웹) 공지사항 게시판 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 1:1 문의 게시판 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 마이페이지 개인정보 수정 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 서비스화면: 보도자료 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 서비스화면: 분석자료 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 서비스화면: 추천 카테고리 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) -ERD, Classdiagram 작성 MVC 모델로 구분하여 변수 및 메서드 설정 회원을 유료회원/무료회원으로 구분하여 포함관계로 표시함 -크롤링 selenium을 이용하여 쿠팡 웹사이트 9개품목 연관검색량 크롤링 4개품목 크롤링 자료 txt변환 및 python을 이용한 워드클라우드 시각화 | -화면 개발(DB 연동) 공지사항 게시판 화면 개발 1:1 문의 게시판 화면 개발 마이페이지 개인정보 수정 화면 개발 보도자료 화면 개발 분석자료 화면 개발 추천 카테고리 화면 개발 -크롤링 결과보고서 / 발표자료 작성 | 검색어 트랜드 사이트인 블랙키위를 크롤링하려고 하였으나, 사이트 자체적으로 로봇접근 제한을 두어 페이지가 전환됨에따라 크롤링을 할수 없었음. 쿠팡 사이트는 크롤링이 가능하여 1인가구 온라인 가공식품 거래액 증가 9개품목에 대해 검색후 여러 페이지를 크롤링하였음. 게시판 만들기를 수업시간에 다뤄보지 않았기 때문에 게시판 개발을 위해 관련 교육동영상을 수강한후 프로그래밍을 할 필요가 있음.
김혜리 | -UI 화면설계 공통화면 레이아웃 UI(부트스트랩-반응형웹) 회원가입 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 아이디 찾기 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 비밀번호 찾기 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 로그인화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 서비스화면: 분석개요 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) 서비스화면: 거래액 예측 화면 UI(부트스트랩-반응형 웹) -ERD, Classdiagram 작성 -크롤링 selenium을 이용하여 쿠팡 웹사이트 9개품목 연관검색량 크롤링 4개품목 크롤링 자료 txt변환 및 python을 이용한 워드클라우드 시각화 | -화면 개발(DB연동) 회원가입 화면 개발 아이디 찾기 화면 개발 비밀번호 찾기 화면 개발 로그인화면 개발 분석개요 화면 개발 거래액 예측 화면 개발 -크롤링 결과보고서 / 발표자료 작성 | 본인 화면과 팀원 화면 간 레이아웃 호환이 제대로 안되는 특이사항이 있었음 (vs code 삭제 후 재설치함). 반응형 웹 형태로 UI를 설계함. table을 이용해 회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 및 로그인 화면에 들어가는 내용 작성. radio 타입으로 체크박스를 만들어 성별 중 하나만 선택 가능하도록 만듬. 팝업창의 경우 onclick='alert'을 이용해 구현함. 추후 팝업창 확인 버튼 또는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 눌렀을 때 DB와 연동하여 실제 데이터를 가져올 수 있게 구현할 예정. a 태그를 사용하여 하이퍼링크 클릭을 통해 다른 페이지로 이동하는 코드 작성. 파이썬을 이용한 워드클라우드 시각화 및 검색어 크롤링 예정