## Sheet1
주간업무보고
2022년 01월 3주차
보고자: 허 진
팀원 | 금주 수행업무 | 차주 예정업무 | 특이사항
허진 | -화면 UI 작성 로그인전/후 화면통일, 페이지소개란 추가(캐러셀화면 구성), nav구간 a : hover{color:black}, a : link{color:white}디자인 변경, 이중메뉴탭을 적용, 이미지 크기 통일 -공지사항/회원관리 ERD, 클래스다이어그램 검토/수정 -Session, Servlet, Spring framework, DI, Spring JDBC, Spring web MVC 실습내용 복습 -Spring환경설정 지정 SPrinvWebMVC project2의 설정파일을 기본으로함, pom.xml에 작성되어있는 라이브러리들의 기능 구분하기,mvc-config.xml파일 작성, web.xml작성, jdbc.properties작성 -화면 개발(DB 연동) 공지사항 화면 개발 1:1 문의 게시판 화면 개발 =>Spring jdbc Template을 적용하여 데이터베이스와 연동 BoardController, BoardVO, BoardService, IBoardService, BoardRepository, IBoardRepository 작성, view단에 공지사항 목록 출력 테스트 마이페이지 개인정보 수정 화면 개발 로그인/로그아웃 화면 개발 =>UserController, UserVO, UserService, IUSerService, UserRepository(dao), IUserRepository(dao) 작성 | -화면 개발(DB 연동) 회원가입 화면 개발 아이디 찾기 화면 개발 비밀번호 찾기 화면 개발 | 오라클 DB에서 공지사항 테이블의 자료를 화면에 공지사항 목록을 출력하는것은 완료함, 세션을 적용하여 화면 로그인, 로그아웃기능을 구현해야함으로 해당 내용 복습 및 관련코드 공부 필요, 화면개발을 하고 이를 AWS에서 웹호스팅하여 테스하는 방법에 대해 학습필요, 화면전체 개발을 담당 하기로함
김혜리 | -Session, Servlet, Spring framework, DI, Spring JDBC, Spring web MVC 실습내용 복습 -회원관리 클래스 다이어그램 작성 -크롤링 결과보고서 / 발표자료 작성 | -크롤링 결과보고서 / 발표자료 작성 | 화면개발 업무에서 제외하고 그외 업무 수행