## Sheet1
주간업무보고
2022년 02월 1주차
보고자: 허 진
팀원 | 금주 수행업무 | 차주 예정업무 | 특이사항
허진 | 1. 화면 개발(DB 연동) -로그인 화면 기능구현 추가 완료 : 관리자 아이디 접속시 공지사항 글쓰기 활성화 : 로그인시 아이디가 없으면 '일치하는 아이디가 없습니다',아이디비밀번호 다르면 '일치하는 회원정보가 없습니다'출력 -회원가입 화면 구현 완료 :회원가입시 자세히보기 클릭시 새로운 페이지 연결/닫기 -공지사항, 게싶판 조회수 증가 구현 완료 :조회시 조회수 증가 2. 주피터랩에서 오라클 DB로 크롤링 데이터 insert 3. 오라클 DB에서 View단으로 크롤링 텍스트 데이터 전달 :MVC 모델을 활용하여 데이터 조회 및 전달 4. view단에서 자바스크립트로 크롤링 텍스트 데이터를 통해 워드클라우드 시각화 5. 크롤링 결과 발표자료 작성 |  | 백앤드 전체 담당
김혜리 |  |  | 백엔드 업무에서 제외